杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目

竞争性磋商文件

（工程类）

项目编号：QZGX-2024-070

采   购   人： 淮北市石台镇人民政府

采购代理机构： 浙江衢州公信工程管理有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知前附表	6

第三章 项目要求	8

第四章 实质性响应审查	11

第五章 评分办法	13

第六章 供应商须知	16

第七章 采购合同	26

第八章 磋商响应文件	48

- 竞争性磋商公告

- 杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目竞争性磋商公告

项目概况

杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目的潜在供应商应在浙江衢州公信工程管理有限公司获取采购文件，并于2025年1月10日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：QZGX-2024-070

2、项目名称：杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目

3、采购内容及需求：本工程为杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目，本工程位于安徽省淮北市石台镇。主要包括新建混凝土道路等工程，具体详见工程量清单。

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：300000.00元

6、最高限价：299690.29元

7、合同履行期限：30日历天

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。响应文件中须提供《中小企业声明函》，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业﹝2011﹞300号)规定执行。如对此项内容有质疑,可通过书面或电子形式进行质疑。具体要求详见磋商文件“供应商须知”中。

- 3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、供应商的企业资质、资格：投标人须具备独立的法人营业资格，须具有市政公用工程施工总承包三级或三级以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.2、拟派项目负责人资格：具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格。具有有效的安全考核合格证书（B 证），磋商时（以递交响应文件截止时间为准）且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。

三、获取采购文件

凡有意参加投标者，请于2024年12月31日至2025年1月7日联系浙江衢州公信工程管理有限公司（淮北市相山区金百合2A2004）获取招标文件等资料。

四、开标时间及地点

开标时间：2025年1月10日15点00分（北京时间）

地点：淮北市石台镇人民政府

投标截止时间：同开标时间

五、公告期限

自本公告发布之日起3工作日

六、其他补充事宜

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2、本项目信息发布在淮北市杜集区人民政府信息公开网。

七、投标保证金金额及缴纳账户

R不要求。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮北市石台镇人民政府

地    址：淮北市杜集区国元路与004乡道交叉口西南80米

联系方式：19356126116

2、采购代理机构信息

名	称：浙江衢州公信工程管理有限公司

地	址：淮北市相山区金百合2A2004

联系方式 ：0561-3023456 18905613336

3、项目联系方式

项目联系人：赵等

电话：0561-3023456 18905613336

- 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目 项目编号：QZGX-2024-070 采购内容及预算：本工程为杜集区2024年农村公益事业财政奖补项目二批次--石台镇窦庄刘庄巷道硬化项目，本工程位于安徽省淮北市石台镇。主要包括新建混凝土道路等工程，具体详见工程量清单。 项目预算约30万元 |
| 2 | 采购人：淮北市石台镇人民政府 地 址：淮北市杜集区国元路与004乡道交叉口西南80米 联系人及联系方式：朱所长 19356126116 |
| 3 | 代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司 代理机构地址：淮北市淮北市相山区金百合2A2004 联系人及联系方式：赵等 0561-3023456 18905613336 |
| 4 | 本项目类别：□货物类 □服务类 ☑工程类 |
| 5 | 采购有效期：磋商开始后 60 天 |
| 6 | 成交人个数：1 |
| 7 | 竞争性磋商文件的澄清和修改：详见第六章供应商须知第 11 条 |
| 8 | 竞争性磋商文件的质疑和答复：详见第六章供应商须知第 12 条 |
| 9 | 磋商响应文件提交截止时间：2025年 1 月 10 日 15 点 00 分（北京时间） 磋商地点：淮北市石台镇人民政府 竞标文件接收人：赵等 联系电话：0561-3023456 18905613336 |
| 10 | 评审方法：详见本文件第四章、第五章 |
| 11 | 服务地点：采购方指定地点 |
| 12 | 签订合同地点：采购人指定地点 合同期限：30日历天 |
| 13 | 工期：30日历天 |
| 14 | 供应商制作竞标文件，须提供竞标文件正本份数：1份 副本份数：3份（采购人及代理机构不退还竞标供应商的正、副本竞标文件） |
| 15 | 一、履约保证金 中标单位在签订合同前应提交合同总价2%的履约保证金。缴纳形式：转账、电汇、保函。履约保证金银行账户由招标人在公示结束后提供中标人： 户名： 开户行： 账号： 采用保函形式的，按采购人的要求提供履约保函。 注：汇款时须注明*****项目履约保证金。 履约保证金的退还方式：工程竣工验收合格后，该履约保证金一次性付清。 二、踏勘现场及投标答疑时间 1、供应商自行勘察现场，不组织现场答疑。 2、各供应商如有疑问请于投标截止之日3个工作日前将投标质疑函邮件方式发至869939698@qq.com邮箱（WORD文档及加盖公章的扫描件）,同时电话告知（招标代理公司0561-3023456 18905613336 ，联系人：赵等） |
| 16 | 招标代理费参考国家计委计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文规定收费，由中标单位支付，投标单位在投标报价时应考虑此项费用，无需单独列项，在中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。 |
| 17 | 其他补充说明:磋商限定只进行一轮报价，不需供应商进行多轮报价。 |

- 第三章 项目要求

一、详细技术参数要求：

1、工程量清单

2、施工图纸

3、施工组织设计

包括但不限于以下内容：

3.1 工程概况本项目匹配

3.2 工期、质量标准符合竞争性磋商文件要求。

3.3 中标企业在开工前组建的施工项目管理机构，要符合住房城乡建设部及安徽省相关标准  规定。

3.4 主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

3.5 拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。

3.6 拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周  密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。

3.7 劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。

3.8 确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量， 达到承诺的质量标准。

3.9 确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。

3.10 确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

3.11 确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

3.12 施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

注：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 要求工期 （工程类） | 30日历天 |
| 3 | 验收 | 依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成并验收工程及和合同约定的各项内容。 |
| 4 | 付款 | 付款方式： 本工程竣工验收合格后，经具有相应资质的造价咨询机构审计后，付至审定价款的100%；承包人需向发包人单独提供审定金额3%的质量保证金保函（电子保函或纸质保函）；待质保期在缺陷责任期满并无质量问题发生后，发包人退还质量保证金。 |
| 5 | 履约保证金 | 履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2 %的履约保证金。 履约保证金形式：转账、电汇、保函。 |
| 6 | 工程量清单报价书 | ⑴、投标报价计价方法及编制要求采用2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。 ⑵、不可竞争费用包括：不可竞争费（见附表） ⑶、税金：执行安徽省造价【2019】7号文件，税金＝税前工程造价（税前工程造价为分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×9%，9%为建筑业增值税税率。 ⑷、符合磋商文件提供的工程量清单；磋商响应函中投标报价与工程量清单报价书价格一致；工程量清单报价书相应位置按规定签字或盖章。 ⑸、工程量清单报价书附表（包括但不限于下列表格：） ①投标总价、②投标报价总说明、③分部分项工程量清单计价表、④措施项目清单与计价表、⑤不可竞争项目清单与计价表、⑥其他项目清单与计价汇总表、 ⑦税金计价表、⑧主要材料、工程设备一览表、⑨供应商认为需要的其他材料。清单表格样式详见2018版安徽省建设工程计价规范。 （6）、商务标清标： 1、投标报价大于或等于招标人最高限价的不再进行评定； 2、已标价工程量清单的序号、名称、项目编码、单位、数量必须与招标人提供的工程量清单中列示信息完全一致，投标人不得修改。 3、商务标投标文件按 磋商响应文件规定的格式填写，内容完整不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。签字盖章要求应符合磋商响应文件规定的签字盖章要求。 4、商务标投标文件的工程量清单报价表封面相应位置必须签字并加盖造价专业人员“执业或从业资格专用章”。 备注：清标需评委手动清标。 |
| 7 | 磋商报价 | 磋商限定只进行一轮报价，不需供应商进行多轮报价。 |

注：1、根据《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕5号）规定，造价员资格已取消，也不再换证或续期，商务标编制人员必须是本单位注册的二级或一级注册造价工程师或委托造价咨询单位的造价专业人员（附咨询合同）。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能

影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无

效投标处理。

- 第四章 实质性响应审查

一、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体磋的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 格式见附件。 |
| 3 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 格式见附件。 |
| 4 | 磋商授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即 可。格式见附件。 |
| 5 | 磋商报价 | 符合第三章商务要求 | 详见第三章商务要求 |
| 6 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明 | 供应商自行出具承诺函 |
| 7 | 不良行为记录 | 符合磋商公告第二、3.1条的要求 | 登陆该款载明的网站查询截图或提供由法定代表人 签名并加盖公章的承诺书。 |
| 8 | 企业资质、资格 | 企业资质、资格证书 | 提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件 （加盖投标单位公章）， 复印件上二维码清晰可识别。 |

| 9 | 拟派项目负责人资格 |  | 须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格；具有有效的安全考核合格证书（B证） | 提供有效的建造师注册证书、安全考核 B 类证书、身份证及2024年1月以来任意三个月社保交费凭证复印件（加盖投标单位公章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 生产经营状态 |  | 处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产处于被接管、冻结，破产状态。 | 格式见附件 |
| 11 | 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的； |  | 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；[供应商须提供《无行贿犯罪行为承诺函》 | 格式见附件 |
| 12 | 履约历史 | 投标时（以递交投标文件截止时间为准） 未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》 |  | 格式见附件 |
| 13 | 投标企业符合«政府采购法»第二十二条规定 声明函 | 提供投标企业符合«政府采购法»第二十二条规定声明函 |  | 详见附件 |

注：①实质性响应审查（初审）指标通过标准：供应商必须通过审查表中的全部评审指标。

②投标供应商提供的证书、证件、文件等资料均需清晰、有效。否则视为未提供。

- 评分办法

- 一、综合评分

- 1.磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

- 2.本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，商务（价格）分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 90分 | 施工组织设计50分 | 工程概况 7分 | 1、对项目总体有深刻的认识， 对本项目内外部 施工环境表述清晰、严谨、合理，符合要求得6-7分； 2、对项目总体有较深刻的认识，对本项目内外部施工环境表述较清晰、严谨、合理，符合要求得3-5分； 3、对项目总体认识不清，对本项目内外部施工环境表述不清晰、不严谨、不合理，不能符合基本要求得1-2分。 |  |
|  |  | 主要施工方法 7分 | 1、对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力得6-7分。 2、对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理建议解决方案经济、安全、基本可行得3-5分。 3、对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议， 解决方案不可行得1-2分。 |  |
|  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划6分 | 1、拟投入的主要机械、设备计划有详细计划且计划周密， 物资数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要得5-6分。 2、拟投入的主要主要机械、设备计划有较详细计划且计划较周密，设备数量、选型配置、进场 数量、时间安排较合理，满足施工需要得3-4分。 3、拟投入的主要主要机械、设备计划无详细计划，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排不合理，不能满足施工需要得1-2分。 |  |
|  |  | 确保工期的技术 组织措施 6分 | 1、施工进度计划。有施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求得5-6分 2、施工工艺、施工方法、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施具有可操作性。有控制工期的施工进度计划。有施工网络图，各项计划图表编制较完善，安排科学合理，能符合本项目施工实际要求得3-4分。 3、施工工艺、施工方法、劳动力安排、技术方面没有保证工期的具体措施。没有有控制工期的施工进度计划。各项计划图表编制不完善，不能符合本项目施工实际要求得1-2分 |  |
|  |  | 确保文明施工的 技术组织措施 6分 | 1、有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺得 5-6分。 2、有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容达到规定标准。各项措施较周全、具体、有效有具体实现现场文明施工目标的承诺得3-4分。 3、无现场文明施工计划。各项计划措施没有可操作性。没有具体实现现场文明施工目标的承诺得 1-2 分。 |  |
|  |  | 确保安全生产措施6分 | 1、有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺得5-6分。 2、有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容达到规定标准。各项措施较周全、具体有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺得3-4分。 3、无现场文明施工计划。各项计划措施没有可操作性。没有具体实现现场文明施工目标的承诺得 1-2分。 |  |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施6分 | 1、施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有针对性强的质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准得5-6分。 2、施工项目有质量技术管理班子和制度，且人员配备较合理，制度较健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系较完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准得3-4分。 3、施工项目质量 技术管理班子和制度不健全，且人员配备不合理。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量得0分。 |  |
|  |  | 施工重点、难点及保证措施6分 | 1、编制完善，安排科学合理，针对施工重点和难点有具体的较强针对性的保证措施得5-6分。 2、编制较完善，安排基本科学合理，针对施工重点和难点有具体的保证措施得3-4分。 3、编制不完善，安排不合理，针对施工重点和难点没有保证措施得 0 分。 |  |
|  | 资格信誉40分 | 项目负责人业绩 15分 | 自2021 年1月1日（以合同签订时间为准）至今，拟派项目负责人承担过一个市政公用工程业绩得5分，最高15分。 须提供施工合同，业绩合同须包含甲乙双方、项目名称、合同金额、合同签订时间、合同盖章签名等关键内容。 |  |
|  |  | 企业业绩 15分 | 自2021 年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人承担过一个市政公用工程业绩加5分，最高15分。 须提供施工合同，业绩合同须包含甲乙双方、项目名称、合同金额、合同签订时间、合同盖章签名等关键内容。 |  |
|  |  | 项目负责人 5分 | 拟派项目负责人具有中级或中级以上的职称的得5分 |  |
|  |  | 技术负责人 5分 | 拟派技术负责人具有中级或中级以上职称的得5分， |  |
| 商务分 （10分） |  |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 |  |

二、分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和（各评委所评合计分值的算术平均值）。

（2）将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的商务（价格）分，即为该供应商的综合总得分。

注： 1、本项目对小型和微型企业产品的投标价格给予【√】3%、【 】4%、【 】5%的扣除(在括号中打√ )，用扣除后的价格参与评审。属于中型、小型和微型的投标人应当提供《中小企业声明函》原件。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标供应商提供的证书、证件、文件等资料需清晰、有效。否则视为未提供。

4、项目负责人的业绩与投标人的业绩可以重复。

- 第六章 供应商须知

一、总则

1、 适用范围

1.1 本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2 凡在淮北市从事货物、服务、工程政府采购竞争性磋商项目，均须使用本范本。

1.3 本磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1 货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2 工程：既是指本范本适用于按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.3 采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人（采购人）的总称。

3、供应商要求

3.1 供应商资格要求详见竞争性磋商公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（2）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用淮北（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为投标截止时间或由法定代表人签名并加盖公章的承诺书。

3.4 供应商用 CA 锁登录进入淮北市公共资源交易系统，进入淮北平台—》采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—》招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取竞争性磋商文件，只有成功下载竞争性磋商文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取竞争性磋商文件时间截止后将无法下载竞争性磋商文件。因未及时下载竞争性磋商文件导致无法参与采购活动的，责任自负。

3.5 中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.6 监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，对监狱企业的最后报价给予3 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7 残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予 3 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、 供应商参与磋商活动的费用

4.1 供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

磋商及磋商响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就磋商相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

9、偏离

磋商文件允许磋商响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

二、竞争性磋商文件

10、竞争性磋商文件构成

10.1竞争性磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 货物服务要求/项目要求

第四章 实质性响应审查

第五章 评分办法

第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 磋商响应文件

10.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1采购人可以对竞争性磋商文件中的有关问题进行澄清、修改。

11.2采购人、代理机构或者磋商小组在提交首次磋商响应文件截止时间前可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止之日5日前发布，不足 5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

12、竞争性磋商文件的质疑和答复

12.1 潜在供应商已依法获取本磋商文件的（应提供依法获取磋商文件的证明材料），可以对本磋商文件提出质疑。质疑应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94号） 第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照淮北市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

12.2 供应商对磋商文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一磋商文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3 采购人或代理机构应当在收到质疑后 7 个工作日内作出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取磋商文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

三、磋商响应文件的编制

13、磋商响应文件构成

13.1 磋商响应文件应包括下列内容：磋商响应函格式、资格证明文件、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、开标一览表、分项报价表等。

13.1.1 证明供应商合格的资格文件

应包括磋商文件要求的证明，以证明其有资格参加磋商，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品（本条货物类适用）。

13.2 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在磋商响应文件中体现本文件要求的内容。

14、磋商报价

14.1本项目只允许有一个方案，多方案的磋商响应文件将不被接受。

14.2货物类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及其产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类、工程类项目适用：开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：货物服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类、工程类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4供应商投标的货币为人民币。

15、磋商保证金

15.1供应商在提交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式提交磋商保证金。联合体参加磋商的，其磋商保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

15.2供应商不按供应商须知前附表要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

15.3未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.4成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，不予退还磋商保证金，上缴财政：

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商响应文件或放弃候选供应商资格的；

15.5.6成交人在收到中标通知书后，未按磋商文件规定提交履约担保。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

16.3在磋商有效期内，供应商撤销或修改其磋商响应文件的，应承担责任。

17、磋商响应文件签署

17.1磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

17.2磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。

四、磋商响应文件的提交

18、磋商响应文件的标记

19、磋商响应文件的提交

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1 在供应商须知前附表规定的磋商响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件。

20.2供应商撤回磋商响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的磋商保证金。

21、联合体参加磋商

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与磋商时，应满足以下要求：（项目无要求的，注明“本项目不适用”）

21.1联合体成员除必须满足供应商资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合体协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为磋商代表，具体进行磋商、签署磋商响应文件、签订合同等事务。联合体协议应作为磋商响应文件的一部分。

21.3联合体代表应能全权处理磋商过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该联合体代表应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21.4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目磋商，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的磋商。

五、磋商与评审

22、磋商

22.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商的法定代表人提供身份证明书或其委托的代理人应提供有效的法定代表人的授权委托书，否则将否决其参与投标。

22.2采购单位按规定组成三人或以上的磋商小组。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

另外，磋商小组成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

23、评审

23.1实质性响应审查。（详见第四章）

磋商小组首先将对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行实质性响应审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2综合评审。（评分办法详见第五章）

磋商小组只对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件按照评分细则进行综合评审。

23.2.1磋商小组将供应商的商务技术分和价格分汇总后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低推荐成交候选人。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的供应商，按照技术指标优劣顺序推荐。

24、异常情况处理

24.1 磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：

1）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

2）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、定标和授予合同

25、定标方式

25.1采购人应当在收到评审报告后 5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26、签订合同

26.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交人原来总价的 10%。

26.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

26.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

27、 履约保证金

27.1成交供应商在签订合同前必须按竞争性磋商文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

27.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

七、质疑与投诉

28、质疑

28.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了磋商响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了磋商响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照淮北市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

28.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.1供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

29、投诉

29.1 质疑人对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监管部门进行投诉。

- 第七章 采购合同（服务类/工程类供参考）

项目编号：

一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款人：淮北市石台镇人民政府 |
| 2 | 付款条件： 本工程竣工验收合格后，经具有相应资质的造价咨询机构审计后，付至审定价款的100%；承包人需向发包人单独提供审定金额 3%的质量保证金保函（电子保函或纸质保函）；待质保期在缺陷责任期满并无质量问题发生后，发包人退还质量保证金。 |
| 3 | 履约保证金：中标供应商在签订合同前提交合同总价 2%的履约保证金。 履约保证金形式：转账、电汇、保函。 |

二、合同条款

1、术语的定义

1.1本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”是指委托和受托双方签署的、合同格式中载明的委托和受托双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”是指根据合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的货币数量。

（3）“服务”是指政府采购合同服务清单（同磋商响应文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的服务内容。

(4)“工程”是指政府采购合同工程量清单（同磋商响应文件中开标一览表及其附表，下同）和施工图纸中所规定的工程内容。

(5)“合同条款”是指本章所述全部内容。

(6)“合同特殊条款”是指采购文件正文部分第一章“合同特殊条款”。

(7)“采购人”是指采购文件正文部分第一章“磋商人须知前附表”中所述购买服务的单位。

(8)“中标供应商”是指通过采购确定的提供采购文件正文部分第八章“服务需求”/“工程量清单”中所述服务/工程的成交供应商。

(9)“现场”是指合同规定的履行相关服务的地点。

(10)“验收”是指委托、受托双方依据强制性的国家技术质量规范和合同规定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

(11)“天”指日历天数（如无特别说明）。

(12)“检验”是指采购人按照合同约定的标准对中标供应商所提供的服务进行的检测与查验。

(13)“检验合格证书”是指检验完成后由采购人和中标供应商共同签署的检验合格确认书。

(14)“政府采购项目验收单”是指采购人根据检验合格证书签署的报同级政府采购监管部门的最终验收确认书。

(15)“第三方”是指合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

(16)“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

(17)“采购文件”是指由采购代理机构发布的采购文本。

(18)“磋商响应文件”是指中标供应商按照采购代理机构发布的采购文件的要求编制、提交并最终被磋商小组接受的磋商响应文本。

2、技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2投标服务的服务内容应与采购文件规定的服务内容及磋商响应文件中的服务指标响应表一致。

3、知识产权

中标供应商应保证，采购人在其接受该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、完成方式

中标供应商应按照文件内规定的时间和地点完成服务。

5、付款

5.1合同以人民币付款。

5.2在中标供应商按照合同的规定履行服务后，将按照采购文件正文部分第一章“三、合同条款前附表”规定的付款方式付款。

6、履约保证金

6.1中标供应商应在签订合同的同时，通过 CA 登记的基本账户，提供相当于合同总价 2%的履约保证金或等额金融机构、担保机构出具的保函）。

6.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7、检验和验收

7.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果进行书面确认。

7.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容。

7.3对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

7.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.5验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

8、索赔

8.1如果服务的质量、数量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实服务存在缺陷（包括潜在的缺陷等），采购人有权根据有资质的质检机构的检验结果向中标供应商提出索赔。

8.2在合同规定的验收期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔负有责任，中标供应商应按照采购人同意的方式解决索赔事宜。

8.3如果中标供应商在合同规定的索赔通知期限内，未对采购人的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在采购人提出的在合同规定的期限内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第 8.2 条确定的方式解决索赔事宜，采购人将从中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标   供应商提出不足部分的补偿。

9、中标供应商履约延误和误期赔偿

9.1如中标供应商无正当理由而拖延提供服务，采购人有权提出误期赔偿或解除合同。

9.2在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

9.3除本合同条款第 10 条规定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可要求中标供应商支付违约金。违约金按每周未提供服务费用的 0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除政府采购合同。

10、不可抗力

10.1尽管有本合同条款第 8 条和第 9 条的规定，如果中标供应商因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。

10.2本条所述的“不可抗力”是指那些中标供应商无法控制、不可预见的事件，但不包括中标供应商的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

10.3在不可抗力事件发生后，中标供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除采购人书面另行要求外，中标供应商应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过 120 天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

10.4不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、税费

11.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

11.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

12、仲裁

12.1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向仲裁委员会申请仲裁。

12.2在仲裁期间，合同应继续履行。

13、违约终止合同

13.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务;

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后 20 天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

13.2在采购人根据上述第 13.1 条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，中标供应商应对采购人购买类似服务所超出的费用部分负责，并继续执   行合同中未终止部分。

14、破产终止合同

如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出终止合同而不给中标供应商补偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

15、转让和分包

15.1合同不能擅自转让或分包。

15.2经采购人和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，中标供应商可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能终止中标供应商履行合同的责任和义务，接受分包的人与中标供应商共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

16、合同修改

采购人和中标供应商都不得擅自变更合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

17、通知

政府采购合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

18、合同生效

18.1合同内容的确定应以采购文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

18.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

19、补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过组织的采购活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的磋商响应文件和投标报价表；

（3）中标通知书。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、合同金额

合同总金额为（人民币）		元

大写：	。

4、付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

5、交货时间

本合同服务时间在“服务报价表”中有明确规定。

6、合同生效

本合同经四方合法代表签字、单位盖章,并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：	                    中标供应商（乙方）：

单位盖章：	                        单位盖章：

法定代表人或授权人（签字）：    	法定代表人或授权人（签字）：

联系电话：    	                  联系电话：

开户银行:                    	      开户银行:

帐号:      	                        帐号:

日期：	年	月	日	      日期：	年	月	日

四、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  履行合同过程 中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                              ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.2.5 设计人：

名     称：                                              ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律法规、规范及省、市有关规定

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  执行通用条款

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：        /        ；

1.4.3 采购人提供国外标准、规范的份数：        /        ；

1.4.4 采购人提供国外标准、规范的名称：           /         。

1.4.5 采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。

1.6 图纸和成交供应商文件

1.6.1图纸的提供

采购人向成交供应商提供图纸的期限：进场前提供施工图纸（如有） ；

采购人向成交供应商提供图纸的数量：二套(包括竣工图用)（如有）；采购人向成交供应商提供图纸的内容： 施工图（如有） 。

1.6.4成交供应商文件

需要由成交供应商提供的文件，包括： 双方另行确定开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；

成交供应商提供的文件的期限为： 双方另行确定； 成交供应商提供的文件的数量为： 双方另行确定 ；

成交供应商提供的文件的形式为：  书面形式 ；

采购人审批成交供应商文件的期限： 双方另行确定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款   。

1.7 联络                                                                    1.7.1 采购人和成交供应商应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点： 项目所在地采购人项目部 ；

采购人指定的接收人为：  甲方工地代表   。

成交供应商接收文件的地点：  项目所在地成交供应商项目部 ；

成交供应商指定的接收人为：  承包方项目经理    。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室  ；

监理人指定的接收人为：  监理工程师  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由成交供应商按采购人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和合理权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /   。

关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  由成交单位责建设并承担费用 。

1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。 1.11知识产权

1.11.1 关于采购人提供给成交供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 。

1.11.2 关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.3 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于成交供应商供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款  。

1.12 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /   。

2. 采购人

2.1 采购人代表采购人代表：

姓    名：                                       ；

身份证号：                                       ；

职    务：                                       ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

采购人对采购人代表的授权范围如下： 工程量的监督权，工程上使用材料和施工质量检验权。工程施工进度，安全的检查、监督权。采购人和成交单位间组织协调的主持权等。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：  执行通用条款 。

2.2.2提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由成交供应商自行解决，成交供应商每月底向采购人缴纳水电费(价格执行施工当地格)。

2.3 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：   /   。采购人是否提供支付担保：  /  。

采购人提供支付担保的形式：     /     。

3.成交供应商

3.1成交供应商的一般义务

(1)成交供应商提交的竣工资料的内容：成交供应商向采购人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档；竣工结算资料 。

成交供应商需要提交的竣工资料套数：五套   。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担： 由成交供应商承担 。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内 。

成交供应商提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

(2)成交供应商应履行的其他义务： 双方另行确定 。

3.2 项目经理

项目经理：

姓    名：                                         ；

身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                  ；

安全生产考核合格证书号：                            ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          ；

成交供应商对项目经理的授权范围如下：                       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

项目经理必须保证施工期间每天在岗，接受项目主管部门随时进行现场检查，每月检查次数不低于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人项目负责人、技术负责人、四大员等项目管理人员不得擅自离开施工现场，一旦检查发现处以每人1000元/天罚款，施工期间项目主管部门随时进行现场检查，每月现场检查天数不低于22天。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：        /       。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：         /        。

其他关于分包的约定：         /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /       。

3.6工程照管与成品、半成品保护成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备

的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由成交供应商负责保管，无其它特殊要

求的，费用由成交供应商承担 。

3.7履约担保

成交供应商是否提供履约担保：    提供    。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的： 提交合同总价2%的履约保证金，（具体形式详见须知前附表），履约保证金的退还方式：采用现金方式缴纳的履约保证金的，在竣工验收通过后一次性退还；采用履约保函方式缴纳的履约保证金的，在竣工验收通过后一次性退还。现金履约保证金退还时将退至中标单位缴纳现金履约保证金时的银行账户。非供应商自身原因，逾期退还保证金的，除退还本金外，还应对超期占用资金支付利息。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同   。

关于监理人的监理权限：   见监理合同    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。

4.2 监理人员 总监理工程师：

姓    名：                                  ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                        ；

关于监理人的其他约定：                             。

4.4 商定或确定

在采购人和成交供应商不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)                     /                   ；

(2)                                          ；

(3)                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：      /   。关于工程奖项的约定：     /       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2成交供应商提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》  (JGJ59-2011)标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供  。

6.1.3  文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004) 。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

成交单位施工期间，违反本条约定，采购人有权依据相关法律法规、政府文件对其予以处罚。成交单位因安全问题发生重大事故或因环保、文明施工问题被省、市相关部门通报两次的，采购人有权按国家、省、地方法律法规规定实施处罚，罚款从工程款中扣除，并有权解除合同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按竞争性磋商采购文件约

定，竞争性磋商采购文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前   。采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后 7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后 5 天内 。

7.3 开工

7.3.1开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前 。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：           /           。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：         /         。

7.3.2 开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向成交供应商提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5工期延误

7.5.1因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形： ①采购人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度； ③政策处理问题影响施工进度； ④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因成交供应商原因导致工期延误

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：没收乙方履约保证金。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行 。

7.7 异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)           双方另行确定        ；

(2)                               ；

(3)                                。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        /      。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：  由成交供应商承担 。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和采购人需求确定 。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由成交供应商承担  。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /         。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /        。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款①任何工程变更必须有总监理工程师，采购人、设计院方签字确认方为有效。②总监理工程师对成交单位未按设计图纸要求施工而增加的工程量或因其他自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。③其他变更：如属本工程建设需要，应经采购人及成交单位双方协商后，另行签订补充协议。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定：

①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计

算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由成交单位根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经采购人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价的综合单价不能高于按安徽和淮北市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。

10.5 成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限：          /          。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限：           /          。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /          。

10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目

成交供应商直接实施的暂估价项目的约定：      /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指采购人为可能发生工程变更而暂列

的金额，包括因采购人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，采购人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是采购人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经采购人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   /    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定： 投标当月淮北地区建设工程材料市场价格信息(正刊) 。

专用合同条款①成交单位在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格 的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②成交单位在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③成交单位在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：   / 。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式： 单价合同

12.2  1 、综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：            /         。

风险费用的计算方法：         /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：  双方另行确定  。

2、固定总价合同。

总价包含的风险范围：除设计变更外，量和价均不变，须按照施工图纸完成全部工作内容，若清单缺项和漏项风险由成交单位承担。

风险费用的计算方法：       /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

3、其他价格方式：     /      。

12.3 预付款

12.3.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：支付至合同金额40% 。

预付款支付期限： 签订合同后 。

预付款扣回的方式：双方协商 。

12.3.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限： 支付预付款前 。

预付款担保的形式为： 电子转账或银行保函  。

12.4计量

12.4.1计量原则

工程量计算规则：按工程量计算规则、工程量清单计价规范、图纸、变更指示。

12.4.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量     。

12.4.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按月计量     。

12.4.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 按月计量    。

12.4.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.4.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.5 工程进度款支付

12.5.1付款周期

关于付款周期的约定：付款方式：工程竣工验收合格并经审计后，付审计价的100%。同时承包人需向发包人单独提供审计价3%的质量保证金（电子保函或纸质保函），待质保期满后一次性付清。

(2) 成交供应商不得以资金等问题延误工期，否则采购人视工期延误的程度予以违约处理。

(3) 工程竣工后结算审计的费用由成交供应商支付。

12.5.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 经双方签字确认；成交单位必须按照监理单位及采购人同意的报表格式填写各类报表，所有报表及附件均应使用定额配套的一点智慧软件或 excel 编制，并且提交相应的电子文档。

农民工工资保障金按有关文件规定执行。

12.5.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.5.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送采购人的期限： 收到申请7天内 。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行 。

(2)采购人支付进度款的期限： 按通用条款执行。

(3)采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。

12.4.6 支付分解表的编制

12.4.6.1、总价合同支付分解表的编制与审批：   /     。

12.4.6.2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行    。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内 。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /   。

13.3 工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：    /    。

(1)单机无负荷试车费用由   /  承担；

(2) 无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内 。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

成交供应商提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天内 。采购人完成竣

工付款的期限： 签发竣工付款申请单 28 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：  四份   。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产两年后 。

14.4.2 最终结清证书和支付

14.4.2 采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请

28 天内。

14.4.4 采购人完成支付的期限： 申请签发后14天内  。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2 年(防水5年)  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：承包人需向发包人单独提供合同金额3%的质量保证金

15.3.1成交供应商提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第  2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

(2)承包人需向发包人单独提供合同金额3%的质量保证金。

(3) 其他方式：  /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

- 的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:承包人需向发包人单独提供合同金额 3%的质量保证金 。关于质量保证金的补充约定：  /   。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  1年(防水5年)   。

15.4.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内  。

16.违约

16.1 采购人违约

16.1.1 采购人违约的情形

采购人违约的其他情形： 按通用条款执行  。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

1. 因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

2. 因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行  。

3. 采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行确定  。

4. 采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行确定 。

5. 因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定。

6. 采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任： 双方另行确定  。

7. 其他： /  。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按 16.1.1 项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满 6 天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商权解除合同。

16.2成交供应商违约

16.2.1成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：成交单位擅自分包或转包工程的，采购人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此造成的经济损失由成交单位负责赔偿。

16.2.2 成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法: 由成交供应商承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后 60 天内完成款项的支付

18.保险

18.1工程保险关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /   。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /    。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /       。

选定争议评审员的期限：   /        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /      。

其他事项的约定：      /       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4 其它约定：项目完工后，甲方随机进行取样检测，检测费用由承包方支付，抽检不合格造成的一切费用由承包方承担。

20.5 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

- 向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 淮北市人民法院起诉。

- 第八章 磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

- 磋

- 商

- 响

- 应

- 文

- 件

- 供应商：	（盖章）

- 年  	月	日

一、磋商响应函

致：（采购人名称）

根据贵方的竞争性磋商公告，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及最后报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如磋商保证金未在磋商文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方磋商无效，由此产  生的一切后果由我方承担，且承诺磋商保证金转出账户真实有效。

7、我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

9、我方同意磋商文件规定的付款方式、服务期限。

10、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标单位名称（加盖公章）：

投标单位授权代表姓名（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行:

账    号:

日    期：

最终承诺报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章:

授权代表签字：

年  月  日

- 联合体协议

- 本项目不接受联合体

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加磋商且供应商为联合体参   加磋商的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

联合体成员一名称：	；

联合体成员二名称：	；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事   宜订立如下协议：

1、               （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，   就本项目对采购人承担连带责任。

3、联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：	，承担	工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：	%；

联合体成员二名称：	，承担	工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：	%；

…………

4、磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5、联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：	（公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

…………

签订日期:	年	月	日           注：原件扫描件上传

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

1、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(4)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

(5)被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。。

3、本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

法定代表人签名：

日	期：

四、投标企业符合«政府采购法»第二十二条规定声明函

根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）的规定，本公司郑重声明,本公司同时满足以下条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 本公司参加本项目采购活动由本企业提供施工服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日	期：

五、投标承诺书

（供应商名称 ）       承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本公司将严格按照该工程的竞争性磋商文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,如果中标,决不转包和非法分包,否则按政府采购法有关规定处理；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假， 骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标之后，按照磋商响应文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

八、如在投标过程和评标结果公示期间发生投诉行为，保证按照《淮北市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责；

九、生产经营状态承诺：我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态；

十、履约历史承诺：投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》；

十一、项目负责人动态承诺：拟派项目负责人投标时（以递交投标文件截止时间为准）无在建项目、无拟中标已公示项目；

十二、无行贿犯罪承诺书：（供应商名称 ）               承诺：我单位法定代表人（姓名：）        及拟派项目负责人（姓名：）        截至投标时（以递交的投标文件截止为准）均无行贿犯罪行为；

十三、法律法规、行政处罚禁止投标：我公司不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）； 我公司未受到因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚（处于投标限制期限内）；

十四、联系电话真实有效承诺：我公司承诺提供的以下法定代表人、拟派项目负责人联系电话真实有效，公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。我公司自愿在中标公示中对所提供的联系电话予以公示，如经核实所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的，招标人有权取消我公司中标资格，我公司对取消中标资格的处理无异议。我公司承诺中标公示期间以下联系电话均不变更，否则按所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的处理。公示期满后如有变更的，将主动及时书面通知招标人。

法定代表人：      固定电话：手机：		.

拟派项目负责人：		手机：				.

公司办公联系固定电话（公司注册地联系电话）：	传真：	.

十五、 投 标 人 （ 单 位 名 称 ：）               承 诺 ：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（2）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用淮北”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时间为采购响应递交截止时间。或由法定代表人签名并加盖公章的承诺书。若存在，同意取消我单位中标资格，并追究我单位相关法律责任。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担竞争性磋商文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商盖章：

法定代表人签名：

日	期：

六、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（二）本项目详细实施方案等

（详细说明）

七、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

（一）营业执照

（二）税务登记证

（三）法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人	（姓名）	系	（供应商名称）	的法定代表人，现委托	（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改

（项目名称、项目编号）	竞争性磋商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。  委托期限：		。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

供应商名称：（盖章）

日	期：

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

（四）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：	性别：	年龄：		职务：	_

身份证号码：

系		（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（盖章）

年	月	日

（五）企业资质、资格证书

（六）对照资格审查条件，自行提供其他相关资料（如有）

八、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加	（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接） 企业为	（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于	（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为	（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于	（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日	期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位磋商，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动由本单位提供施工服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日	期：

十、磋商文件规定的其他材料

一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

二、工程量清单报价书（按第三章商务要求提供工程量清单报价）

- 工程量清单报价书

- 投标总价封面

- （工程名称）

投标总价

- 投  标  人：                    （单位盖章）

- 年  月  日

- B.3投标总价扉页

招     标    人：

工   程  名 称：

投标总价(小写)：

(大写)：

投    标    人：           (单位盖章)

法定代表人或授权委托人：      (签字或盖章)

编    制    人：           (造价人员签字盖专用章)

时间：       年    月    日

注：工程量清单表格详见附件工程量清单

投标报价需要的其他资料（投标人自行考虑提交）